## 台账A-测试标记
素材ID | 素材名称/链接 | SPU | 素材类型 | 测试假设(一句话,必填) | 主卖点标签 | 目标人群标签 | 创作责任人 | 发布账号 | 投放计划ID | 上线日期 | 状态 | 消耗(元) | 曝光 | 点击率% | 转化率% | ROI | 高光帧位置/内容 | 结论 | 评论区反馈摘要 | 备注
S-2026-0131 | https://v.douyin.com/xxxx | 保暖背心-旗舰 | 翻拍 | 验证:收腹卖点放开头前3秒能否提高点击率 | 收腹显瘦 | 微胖大胸 | 佳敏 | 主号 | QJ1024-07 | 2026-10-07 | 已出数据 | 12500 | 93000 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 第4秒·收腹对比画面 | 验证成功 | 会卷边(2人3条评论) | 市场验证过的爆款脚本

## 台账B-结论验证
结论编号 | 提出日期 | 来源 | 归因结论(一句话,必填) | 支撑数据 | 置信度 | 验证动作 | 负责人 | 验证截止日期 | 验证素材ID | 验证结果 | 后续动作 | 状态 | 连续失败次数
C-2026-001 | 2026-10-13 | 第1次复盘会 | 开头出镜人偏老是素材点击率低的原因 | 点击率1.2% vs 同梯队2.8% | 中 | 翻拍同脚本换年轻出镜人,对比点击率 | 雪林 | 2026-10-20 | S-2026-0135 | 数据不足 | 迭代 | 验证中 | 0

## 填写说明
【本工作簿用途】
两张台账支撑高乐捷「五段式内容复盘会」(见配套模板文档),使用规则:
台账A-测试标记 | 所有上线测试的素材必须先登记后投放;未标记=复盘跟不到单条结果=白测。素材上线当天由投放运营登记,牵头人每周会前核对。
台账B-结论验证 | 每条复盘归因结论走完「提出→验证→处置」全程,杜绝观点上周提了、这周还没数据反馈。牵头人会上登记,FDE抽查闭环率。
【哪些单元格要填】
灰色斜体行 | 示例行,展示期望填写格式,正式使用时删除(右键行号→删除)。
台账A 第2~21列 | 字段含义与填写红线详见《高乐捷内容复盘会五段式模板.md》第三节。核心:第5列「测试假设」必填,格式=验证XXX能否带来XXX。
台账A 下拉列 | 素材类型(D)、状态(L)、结论(S)三列有下拉选项,点击单元格右侧箭头选择。
台账B 下拉列 | 置信度(F)、验证结果(K)、后续动作(L)、状态(M)四列有下拉。
【颜色高亮含义】
黄色填充 | 台账A状态=测试中(未判定);台账B状态=待验证(超2周升级FDE)。
绿色填充 | 结论=验证成功(台账A)/已闭环(台账B)。
红色填充 | 台账A结论=验证失败;台账B连续失败次数>=2,强制触发南墙检讨:同一形式/卖点翻拍3次仍无数据,必须换形式、换人群或暂停。
【会前检查清单】
1 | 台账A所有测试素材状态列已更新(不允许停留在「测试中」超过判定周期3~5天)。
2 | 台账B「待验证」到期项已逐条过完,未闭环的给新截止时间,连续两次延期升级FDE。
3 | 在途结论控制在10条以内,超出的先关闭旧的再开新的。
编制: FDE 马亚鹏 · 2026-10-10 · v1.0